## Planning de formation
Projets | Durée acquisition des compétences de projet | Durée pour executer le projet | Durée totale de projet | Nb d'heures par semaine de projet: 43 heures | Nb de jours du projet | Les dates prévisionnelles de soutenances
| Nh heures | Nh heures | Nh heures | Nb semaine | Nb Jours
Découvrez le quotidien d'un développeur web | 30 | 20 | 50 | 1.1628 | 8.1395 | 2020-05-18
Transformez votre CV en site Web | 105 | 70 | 175 | 4.0698 | 28.4884 | 2020-06-15 11:43
Dynamisez une page web avec des animations CSS | 135 | 90 | 225 | 5.2326 | 36.6279 | 2020-07-22 02:47
Optimisez un site web existant | 45 | 30 | 75 | 1.7442 | 12.2093 | 2020-08-03 07:49
Construisez un site e-commerce | 135 | 90 | 225 | 5.2326 | 36.6279 | 2020-09-08 22:53
Construisez une API sécurisée pour une application d'avis gastronomiques | 75 | 50 | 125 | 2.907 | 20.3488 | 2020-09-29 07:15
Créez un réseau social d’entreprise | 75 | 50 | 125 | 2.907 | 20.3488 | 2020-10-19 15:38
pour calculer la date prévisonnelles de soutenaces du projet Découvrez le quotidien d'un d'éveloppeur web, j'ai muliiplié par 1, 5 la durré pour executer le projet et j'ai obtenu la durrée acquisiton des compétences de projet
Formulas:
Les dates prévisionnelles de soutenances = [Nb de jours du projet]+[Les dates prévisionnelles de soutenances, row above]